## Feuil1
Code tache | Tâches | Descritpion | Charge prévisionelle | RAF | Ressource en chargte | Statut | Ordre traitement
Flux prévisionnel et trun commun
E0300M001 | Création des tables fonctionnelles | Création des scripts et les talbles fonctionnelles (Modifcation de la définition des talbles suite au retours de jérôme et les dernières propositions ) | 2 |  | Ahmed | fait
|  | Création d'une table de référence pur les statuts | 0.5 |  | Ahmed | fait
| Model de deonnée | Mise à jour du modèle de données suite au dernières remarques | 0.5 |  | Ahmed | fait
E0300M002 | Création des tables techniques | Création des scripts des tables de spring batch | 0.5 |  |  | fait
E0300M003 | Initialisation des données fonctionelles pour les flux prévisionnels | Création des scripts d'insertion des règles de gestion spécifiques aux flux prévisionnel au niveau de la table AY_T_RGFILTERCHAMPS | 1 |  |  | fait
E0300M004 | Initialisation du projet | Création du projet à partir d'un archetye à définir | 1 |  |  | fait
mettre à jour la Structure de la base de donnée avec les denrères modifcation voir
E0300M005 | Initialisation des tests unitaires | Mise en place du système de test unitaire | 2 |  | Aissa | fait | 1
E0300M006 | Configuration Spring batch pour les flux prévisionnels | Mise en place de la configuration spring batch pour les flux prévisionnels | 1 |  |  | fait
E0300M007 | Test unitaire dao | Implémentation des tests unitaires pour la couche dao pour Toutes les entités DAO: (vue que nous utilison sprnig data,,les test unitaire ne sont pas de sons pour la partie DAO ) | 2 |  | Aissa | fait | 2
E0300M008 | Tales Reflets TitreRécents | Implémentation du batch de mise à jour des titres récents | 1 |  | José | Fait
|  | Ipmlémentation des tests unitaires pour la couche dao pour Toutes les entités Service: | 2 | 0.5 | Aissa | ouvert | 1
E0300M009 | Chargement des Titres en mémoire | Chargement des titre en cache lors du dmarrage des traitement du batch (aprés deploiment , il faut ajouter les nouveaux attributs) | 1.5 |  | José | fait
E0300M010 |  | Implémentation des couche dao et serivce pour la lecture des règle de gestion (filtrage des donnée et constitution de la clé fonctionnel) | 1.5 | 0 |  | fait
E0300M011 | Exploitation du cache | Implémentation d’un JobExecutionListener pour exécuter un beforeJob en appelant le service de Chargement des titres et les règles de en cache | 0.75 |  |  | fait
E0300M012 | Implémentation du writer | Customisation du reader pour Dézipper et lire le fichier plat en entée, il Implémentation des classes de mapping | 3 | 0 |  | fait
|  | Implémentation d'un mock SoapUi de Refcro | 0.5 | 0.5 | Nicolas | Ouvert | 5
E0300M013 | Enrichissement par des données Refcro | Implémentation d’un client web-service pour récupérer les informations des titres à partir des refCro | 3 | 0 | José | fait
E0300M013 | Enrichissement par des données Refcro | Mise à jour du service s d’enrichissement des flux par les informations titres et la mise à jour par les informations refCro | 1 |  | Nicolas | fait
E0300M014 | Mapping Relationnelle | Complèmentation des classes entités pour représetation les relations entre les tables | 2 |  | Ahmed | fait
E0300M015 | Ecriture en sortie selon les règles de filtrage | Mise jour du classificateur pour appeler les services d'enrichisements et écrire dans le fichier de sortie ou dans la table de recyclage selon les règles appliquées | 1 |  | Nicolas | fait
E0300M016 |  | Création du proje COMMUN | 2 | 0 |  | fait
E0300M017 |  | Implémentation du sous module pour acces aux données avec l'intègration de Hibernate |  |  |  | fait
| Appler la couche service pour l'écriture en base au niveau du writer | L'insertion des item pour recyckage en base est faite diretment par hibernate, il faut passer par la couche service | 1 |  | José | fait
E0300M018 |  | Mise en palce d'une solution complète pour la gestion des exceptions et les rejeux | 3 |  | Ahmed | fait
E0300M019 |  | Implémentation de sous module service |  |  |  | fait
E0300M020 |  | Implémentation d'un processeor pour l'application des règles de trasformation des données | 1 |  |  | fait
E0300M021 | Création writer en sortie fichiers | Implémentation d'un writer pur l'écriture dans un fichier plat | 1 |  |  | fait
E0300M022 | Création de writer en sortie base de données | Implémentation d'un writer pur l'écriture dans la table des rejets | 1 |  |  | fait
E0300M023 | Service d'enrichissement | Création d'un service qui centralise toutes les opérations d'enrichissement | 3 |  | Nicolas | fait
E0300M024 | Mutualisation du proppssesor | Pour tous les flux utiliser le même prossesor en lui passant des paramètres qui défissent le type de flux concerné | 0.25 |  | Ahmed | fait
E0300M025 | Mutualisation du Main | tous les flux doivant separtager le même programme main , les fichier de config peuvent être distincts. |  |  | Ahmed | Fait
E0300M026 |  | Déploiment en intègration de la nouvelle version des services référentiel (une jira est ouverte sous le numéro ED-14267) | 0.5 |  | José | fait
E0300M028 |  | Migration des sources sur GIT | 1.5 |  | Ahmed | fait
E0300M029 | Compte rendu de traitement | Collecter toutes les informations necessaires pour réaliser le compte rendu de l'excécution Ajout des lignes skipées (Erreur de format) dans compte rendu du traitement | 1.5 | 0.5 | Ahmed | encours | 1
E0300M030 | Envoie des mails | Implémentation d'un service générique d'envoie des mails, en cas d'erreur ou pour d'autre occasion | 1.5 |  | José | fait | 2
| Correction de bug | Correction de bug d'enrichissement | 2 |  | Nicolas | fait | 1
| Laceur en debug | Trouver une solution pour lancer en debug les lanceur maven de spring boot |  |  |  | fait
E0300M031 | Finalisation du RCD | finalisation du RCD | 5 | 5 | Ahmed/Aissa/Nicolas | encours | 2
|  | Tracer en base les erreurs skper à cause d'erreur technique dans le format du fichier | 3 |  |  | fait
|  | Revoir le chargement des titres, des section à faire encore presente dans le code et la palce de cotation est tooujours à 0, revoir aussi les type des attributs | 2 | ? | Aissa | ouvert
|  | Traiter l'erreur de log "ERROR CommonUtils " | 2 | 0.75 |  | ouvert
|  | Complèter le service d'envoie de mail | 0.75 | 2 | Ahmed | ouvert | 2
|  | Supprimer les TYPEACTEGESTION des filtres de données |  |  |  | Fait
| Fin du batch si on dépasse 100 ligne à recycler | Si on dépasse le seuil de 100 ligne avec status en richi KO on arrête le batch | 0.25 |  |  | fait
| Mise en place des logs | Maitre en equire la configuration du fichier log et Implémenter les traces des traitements dans le fichier log (le numéro de ligne en triatement et l'étape en cours de traitement) (Utilser le AOP de spring) | 3 | 3 | Aissa |  | 1
|  | Variabilisation des sueil de fin de traitement (seuil des erreurs de format et seuil des erreurs d'enrichissement) | 0.25 | 0.5 |  | fait
|  | Prendre le nom du fichier dans les paramètres d'entrée du batch |  |  |  | fait
| Fonctionnement du cache refco | Le cache des appels vers refcro est visiblement KO, Refcro reçoit plus que prévu. (le cache mis en palce fonctionne mal) |  |  |  | fait
|  | Mise en Œuvre des travaux de tuning pour l'amélioration du temps de traitement (Installation de l'outil de tuning, modicat) | 2 | 0.5
|  | Le fichier d'entrée est attendu sous csv et non pas au format tar.gz | 0.5 |  |  | fait
|  | Evolution KSH pour dézippage (format tar.gz) | 0.5 | 0.5 | Farouk
|  | Relancer le batch suite à un arrêt en plain de traitement, à cause d'un problème technique |  |  |  |  | 1
|  | Passer le nom du fichier à traiter par paramètres au batch |  |  |  | fait
|  | Mise en palace du packagin par environement comme dans C1230, un fichier de propriete par environement | 2 |  | Ahmed | fait
|  | en cas d'erreur d'enrichissement on sort à la prmière erreur et on passe à la ligne suivante | 2 |  |  | fait
|  | Evolution du moteur de règle suite aux dernières évolutions des règles de gestion |  |  | Nicolas |  | 1
Flux réalisés
E0300M032 |  | Lecture de CU et conception de la solution | 0.25 |  | Nicolas | Fait
E0300M033 | Initialisation des données fonctionelles pour les flux réalisés | Mise à jour du scripts d'insertion des règles de gestion spécifiques aux - flux réalisés | 0.25 |  | Nicolas | Fait
E0300M034 | Configuration pour les flux réalisés | Mise en place de la configuration spring batch et les fichiers de propriètés pour les flux réalisés | 1 |  | Nicolas | Fait
E0300M035 | Création writer en sortie fichiers | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans un fichier plat | 0.75 |  | Nicolas | Fait
E0300M036 | Création de writer en sortie base de données | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans la table des rejets | 1 |  | Nicolas | Fait
|  | Réadptae les dev au CU |  | 1
| Mise à niveau | réadaptation des traitements suite aux dernière modifcation du mdèle de données |  |  |  | fait
E0300M037 |  | Mise en place du classificateur pour écrire dans le fichier de sortie ou dans la table de rejet selon les règles appliquées | 1 |  | Nicolas | Fait
Fais de gestion
E0300M039 | Conception de solution | Lecture de CU et conception de la solution pour l'agrégation | 1 |  | Ahmed/Nicolas | Fait
E0300M040 | Initialisation des données fonctionelles pour les flux frais de gestion | Mise à jour du scripts d'insertion des règles de gestion spécifiques aux - flux frais de gestion | 0.25 |  | Nicolas | Fait
E0300M041 | Agrégation des frais de gestion | Mise en place d'un service d'agrégation des frais de gestion | 2 |  | Aissa | fait | 1
|  | Création d'une table temporaire, les entités et le dao correspondant pour d'agrégation | 0.75 |  | Nicolas/Ahmed | fait
E0300M042 | Configuration pour les flux frais de gestion | Mise en place de la configuration spring batch et les fichiers de propriètés pour les flux frais de gestion | 0.75 |  | Nicolas/Ahmed | fait
|  | Création d'un writer , qui écrit dans table temporaire | 0.5 |  | Nicolas/Ahmed | fait
|  | Création d'un reader , qui lit de la tale tempraire | 0.5 |  | Nicolas/Ahmed | fait
E0300M043 | Création writer en sortie fichiers | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans un fichier plat | 0.75 |  | Nicolas/Ahmed | fait
E0300M044 | Création de writer en sortie base de données | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans la table des rejets | 1 |  | Nicolas/Ahmed | fait
|  | Tester le cas d'arrete inatendu des traitements enocurs d'exécution (savoir le comportement du batch sur les deux steps) |  |  |  | fait
|  | Régler le problème de la visibilié de des requete d'agregation | 1 |  |  | fait
E0300M045 |  | Mise en place du classificateur pour écrire dans le fichier de sortie ou dans la table de rejet selon les règles appliquées | 1 |  | Nicolas/Ahmed | fait
Flux Stock
E0300M046 | Conception de solution | Lecture de CU et conception de la solution pour l'agrégation | 1 | 1 | Nicolas/Ahmed | fait
E0300M047 | Initialisation des données fonctionelles pour stocks | Création des scripts d'insertion des règles de gestion spécifiques aux - stocks | 0.5 | 0.5 | Nicolas | fait
E0300M048 | Agrégation des frais de gestion | Mise ne place d'un service d'agrégation des stock | 2 | 2 | Nicolas | ouvert
E0300M049 | Configuration pour les stocks | Mise en place de la configuration spring batch et les fichiers de propriètés pour les stocks | 0.75 | 0.75 | Nicolas | ouvert
E0300M050 | Création writer en sortie fichiers | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans un fichier plat | 0.75 | 0.75 | Nicolas | ouvert
E0300M051 | Création de writer en sortie base de données | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans la table des rejets | 1 | 1 | Nicolas | ouvert
E0300M052 |  | Mise en place du classificateur pour écrire dans le fichier de sortie ou dans la table de rejet selon les règles appliquées | 1 | 1 | Nicolas | ouvert
Recyclage
E0300M046 | Conception de solution | Lecture de CU et conception de la solution | 1 | 1 | Ahmed
E0300M047 | Initialisation des données fonctionelles pour stocks | Création des scripts d'insertion des règles de gestion spécifiques Recyclage et mise à jour du référentiel des codes | 0.5 | 0.5 |  | ouvert
E0300M049 | Configuration pour le recyclage | Mise en place de la configuration spring batch pour récupèrer les flxu à recycler à lancer les | 3 | 3 |  | ouvert
E0300M050 | Création d'un reader jdbc de récupèration | Implémentation d'un reader pour la lectre des flux à recycler | 1 | 1 |  | ouvert
E0300M052 |  | Mise en place du classificateur pour écrire dans le fichier de sortie ou dans la table de rejet selon les règles appliquées | 2 | 2 |  | ouvert |  | S/Total | 29.25
Flux états manuels
E0300M054 | Conception de solution | Lecture de CU et conception de la solution pour les état manuel | 1.5 | 1.5 | Ahmed
E0300M055 |  | réation de service pour la vérifucation des données | 0.5 | 0.5
E0300M056 | Initialisation des données fonctionelles pour les états manuels | Création des scripts d'insertion des règles de gestion spécifiques aux - états manuels | 0.5 | 0.5 |  | ouvert
E0300M057 | Configuration Spring batch pour les états manuels | Mise en place de la configuration spring batch pour les états manuels | 0.75 | 0.75 |  | ouvert
E0300M058 | Exploitation du cache | Implémentation d’un JobExecutionListener pour exécuter un beforeJob en appelant le service de Chargement des titres et les règles de en cache | 0.75 | 0.75 |  | ouvert
E0300M059 | Création writer en sortie fichiers | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans un fichier plat | 0.75 | 0.75 |  | ouvert
E0300M060 | Création de writer en sortie base de données | Implémentation d'un writer pour l'écriture dans la table des rejets | 1 | 1 |  | ouvert
E0300M061 |  | Mise en place du classificateur pour écrire dans le fichier de sortie ou dans la table de rejet selon les règles appliquées | 1 | 1 |  | ouvert
Intègration et recette
E0300M062 |  | Création du module Batch |  |  |  | ouvert
E0300M063 | Intègration | transfert des dees éléments necessaires | 2 |  | fait | ouvert
E0300M064 | Création de Ksh | Création du script KSH du contrôle du batch | 2 |  | fait | ouvert
E0300M065 | Test unitaire d'intègration | Mise en place des test unitaire d'intègration pour vérification du batch | 1 | 1 |  | ouvert
E0300M066 | KSH CFT | Création du script KSH d'envoi du ficier vers ICE | 0.5 | 0.5 |  | ouvert
E0300M067 | Contrôle M | Création des jobs pour les ksh du flux Création d'une chaine pour intègrer le nouveau job | 2 | 2 | RA + Dev | ouvert
E0300M068 | Mise à jour de RCD |  |  |  |  | ouvert
E0300M069 | Livraisons, support et correction |  |  |  |  | ouvert
E0300M070 | Implémentation du DI |  | 2 | 2 |  | ouvert
E0300M071 | Implémentation du DE |  | 2 | 2 | RA | ouvert
E0300M072 | Réalisation deux bordereau par flux |  |  |  |  | ouvert
Services Référentiels
E0300M054 | Adaptation | Ajout des nouveaux champs sur le Services getAllTitres | 2 | 2 | Aissa
E0300M054 | Merged | Merger code de SWAT | 2 | 2 | Aissa
E0300M054 | RCD | Mise à jour du RCD-CU | 1 | 1 | Aissa
Services Calendrier
E0300M054 | Adaptation | Développement de nouveaux Services de calcul de date | 10 | 10 | Aissa
E0300M054 | RCD | Mise à jour du RCD-CU | 3 | 3 | Aissa
Batch Référentiel CRO
E0300M054 | Adaptation | Adaptation batch Ref CRO | 2 | 2
Tracking
E0300M054 | Implémentation | Mis en place via SpringBot | 2 | 2 | RA + Dev
Total |  |  |  | 65.5
Note on G3: Ahmed ARDAOUI: Reste à tester et déployer
Note on G10: Ahmed ARDAOUI: Reste à tester et déployer
Note on G12: Ahmed ARDAOUI: Reste à tester et déployer
Note on G15: Ahmed ARDAOUI: Reste à tester et déployer
Note on C51: Ahmed ARDAOUI: tets Suspendu en attente le retour de Refcro
Note on C52: Ahmed ARDAOUI: reste à déployer de nouveau en intégration
Note on G55: Ahmed ARDAOUI: jira SOT-3812 est ouverte
Note on G56: Ahmed ARDAOUI: jira SOT-3812 est ouverte
Note on C57: Ahmed ARDAOUI: Reste la gestion des fichiers url de refcro