## Feuil1
Taches | Cout | Avancement
Formation
Montée en conpètence et l'application et sur jdo | 1
Création/modification des classes java
PriceDumpExtractor/diffuseImagePrices : Mise à jour de la méthode pour envoyer le bon statut (Publié, validé ou modifié ) | 0.5 | 100%
FinancialDataDAO/création d'une méthode qui récupérer la date de dernière diffusion pour un flux donné dans la table diffusionBatch, cette datte sera utiliser pour la récupèration des cours | 1 | 100%
FinancialDataDAO/ création d'une méthode pour l'implemtation d'une requete qui récupère les cours ayant une date de modification >= la date de dernière diffusion et < à la date de traitement | 1
DiffusionControler/création d'une méthode spécifique aux flux ICE Dump, resemblable à getPriceForNormalizedObjectDump | 0.5
FinancialDataControler (/création d'une méthode qui appel lla méthode dao de récupèration des prices | 0.5
Diffusion/getMappingDefinitionFile (création des constantes liées aux fichiers XML de mapping) | 1
XmlHelper/getFluxPrice (on ne met pas le blochead s'il s'agit de flux dum ICE) | 1
XmlHelper/toXmlBondPrice (Modifer cette méthode et ces dépendance pour avoir tous le temps les attributs Amount valorisés s'il s'agit d'une image pour ICE Obligtaions (BOND) et les TCN (DEBTSECURITY) ) | 1
Création de mapping xml
Création de fichier xml pour le marshaling , pour les fichiers marshal_price_imagevl.xml, marshal_price_imagecours.xml et marshal_price_imagetdc.xml, il faut céer des fichier créer des fichier similaires sans le bloc head | 2
S'assurer que les bloc Amount est présent dans le fichier de mapping xml quelque pour s'il s'agit d'une image pour ICE Obligtaions (BOND) et les TCN (DEBTSECURITY) | 0.5
Création/Modification de jobs Contrôle M
Création de trois job pour les ksh des trois flux | 0.5
Création d'une nouvelle chaine pour intègrrer les nouveaux job | 0.5
Création de ksh
Création de trois khs de lancement de la génération des tois flux | 1
Création de ksh pour la diffusion des nouvelles images | 1
Création des bordereaux ICE d'abonnements
Réalisation deux bordereau par flux (Vl, Cours, Taux) 6
Documentation techniques à mettre à jour :
RCD , DE, DI | 2
Recette métier : Livraisons, support et correction
0.5
Vérification applicative MOE : Livraisons, support et correction
0.5
Total | 15