## Détail
MATIASS : Préparation des ordres des états manuels et Recyclage des états manuels(From CSV/Oracle)
Prise connaissane du projet batch MATIAS | 1
Mise en place de structre du batch | 1
chargement des données | 4
création des classes data et dto | 1
mise en plac de solution de maping (data 2 dto) | 1
Contrôle | 1.5
Appel services référentiels | 0.5
Appel Services web refcal | 0.5
Enrichissement | 1.5
Stockage en base | 2
Envoi de mail d'alerte | 2
Mise en place de solution pour le parmètrage de l'appel du batch (csv/oracle) | 3
Revue de code et refactoring | 2
RCD | 2
Total | 23
MATIASS BATCH (Préparation des ordres sur OPCVM)
Monter en compètence sur le batch | 1
Analyse d'impacte | 0.75
Mis à jour de la structure de la base de données | 0.75
Mise à jour de la lecture des entée | 0.75
Mise à jour des classes data et dto | 0.75
mise à jour de l'écritre en base | 0.75
Mise à jour du format de fichier de rejet | 0.75
RCD | 0.5
Total | 6
REFCRO Batch d'intégration
REFCRO Batch d'intégration ()
Mentée en compétence sur le batch | 1
Etude d'impacte | 0.5
adapatation à la nouvele format de données | 1.5
mise à jour du traitement de chaque flux | 1
1
1
1
RCD | 1
Total | 8
Mise à jour des services Référentiels
Montée en compètence | 1
2 jour par service | 10
revu de code | 1.5
RCD | 1.5
Total | 14
Ref Cal implémentation de 3 nouveaux services SOAP (mise en place des règles de calucl de dates )
Mentée en compétence sur le batch | 1
Mise en place des solutions | 15 | 5x3
Total | 16

## MajBatch de préparation VM
Batch de preparation des Valeurs Mobilieres
Montée en compètence sur le batch MATIASS | 1
Mise à jour de la règle de temporisation | 1
Ne plus aggrégées les Valeurs | 1
Mise à jour de génération des rejets | 1
génération des flux normalisés | 2
Revue de code et refactoring | 0.5
RCD | 0.5
Total | 7

## IHM MATIASS
Création IHM MATIASS
Initialisation du projet et Mentée en compètance sur l'artifcact | 2
Analyse Conception et Création de la struture de base de données | 5
Mise en place des taches de l'intègration continue | 1
Implémtation de la couche génériqie DAO | 2
Navigation entre écran | 5
Initialisation de la confighuration des tests unitaires | 2
Mise en place de la solution de mapping | 1
Implémentation de l'écran authentification, et le nouveau module SESAME | 5
Implémentation de menu générale | 2
Implémaentation de l'écran de consultation des coomptes rendu | 12 | 4X3
Implémentation de l'écran de gestion de recyclage | 4
Implémentation de l'écran de gestion de recyclage (détail de l'état manuel) | 3
service d'extraction excel, pdf | 4
service d'envoi de mail sur action utilisateur | 2
Revue de code | 6
RCD | 6
Total | 62

## Intégration flux ORION
Intégration flux ORION : PAV prévisionnel
Préparation de l'environnement | 2
Conception et création script des tables | 2
chargement des données (Intégration) | 1
création des classes data et dto et mapping | 1
Contrôle (filtrage) | 1.5
Lecture BDD / Appel Services web et Enrichissement | 3
Stockage des prévisionnel | 1
Informations monitoring | 1.5
Stockage en base des rejets | 1
Génaration de fichier de sortie | 1
Envoi de mail d'alerte | 2
Mise en place de solution pour le parmètrage de l'appel du batch selon les paramètres | 2
Revue de code et refactoring | 2
RCD | 2
Création d'environnement d'intégration et packaging | 2
Total | 25
Intégration flux ORION : PAV réalisé
Préparation de l'environnement | 1
script de création des tables | 0.5
chargement des données (Intégration) | 1
création des classes data et dto et mapping | 0.5
Contrôle (filtrage,) | 1
Lecture BDD / Appel Services web et Enrichissement | 1.5
stockage des Réalisé | 1
Stockage en base des rejets | 0.5
Génaration de fichier de sortie | 0.5
Envoi de mail d'alerte | 1
Mise en place de solution pour le parmètrage de l'appel du batch selon les paramètres | 1
Revue de code et refactoring | 1
RCD | 0.5
Total | 11
Intégration flux ORION : Frais de Gestion
Préparation de l'environnement | 1
script de création des tables | 0.5
chargement des données (Intégration) | 1
création des classes data et dto et mapping | 0.5
Contrôle (filtrage,) | 1
Lecture BDD / Appel Services web et Enrichissement | 1.5
stockage des Réalisé | 1
Stockage en base des rejets | 0.5
Génaration de fichier de sortie | 0.5
Envoi de mail d'alerte | 1
Mise en place de solution pour le parmètrage de l'appel du batch selon les paramètres | 1
Revue de code et refactoring | 1
RCD | 0.5
Total | 11
Intégration flux ORION : Stock
Préparation de l'environnement | 1
script de création des tables | 0.5
chargement des données (Intégration) | 1
création des classes data et dto et mapping | 1
Contrôle (filtrage,) | 1
Lecture BDD / Appel Services web et Enrichissement | 2
stockage des Réalisé | 1
Stockage en base des rejets | 1
Génaration de fichier de sortie | 1
Envoi de mail d'alerte | 1
Mise en place de solution pour le parmètrage de l'appel du batch selon les paramètres | 1
Revue de code et refactoring | 1.5
RCD | 1
Total | 14
Calcul du stock quotidien
Préparation de l'environnement | 1
Lecture BDD et Calcul du stock quotidien (Transformation des flux en stock et sauvgarde) | 3
Envoi de mail d'alerte | 2
Mise en place de solution pour le parmètrage de l'appel du batch selon les paramètres | 1
Génaration de fichier de sortie | 2
Revue de code et refactoring | 1
RCD | 1
Total | 11
Recyclage des PAV prévisionnel et réalisé
Préparation de l'environnement | 1
Lecture BDD et Enrichissement | 2
réinjection des flux | 2
stockage des et prévésionels et des Réalisés | 1
Stockage en base des rejets | 0.5
Génaration de fichier de sortie | 0.5
Envoi de mail d'alerte | 3
Mise en place de solution pour le parmètrage de l'appel du batch selon les paramètres | 1
Revue de code et refactoring | 1
RCD | 1
Total | 13

## Synthèse
Sujet | Création environnement | Dev + TU | Revue de code et refactoring | Création d'environnement d'intégration et packaging | RCD | Total
MATIASS : Préparation des ordres des états manuels (From CSV/Oracle) | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 27
MATIASS Batch: Préparation des ordres sur OPCVM + décomissionnement de code |  | 8.5 | 1 |  | 0.5 | 10
MATIASS IHM : Création | 5 | 73 | 5 | 3 | 6 | 92
Mise à jour du batch services Référentiels (implmémentation de 5 nouveaux services) |  | 11 | 1.5 |  | 1.5 | 14
REFCAL Btach (Mise à jour du batch d'intégration des Titres pour prise en compte des 4 nouveaux champs publiés par REFTITRES) |  | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 4
REFCAL (Mise à jour des services web référentiel calendriers) |  | 16 | 1 |  | 1 | 18
REFCRO IHM (Ajout de 5 champs dynamique) |  | 14 | 2 |  | 1 | 17
REFCRO Batch d'intégration (Mise à jour des 4 flux) + Batch de synchronisation |  | 13 | 1 |  | 1 | 15
REFTITRES : IHM Référentiel titres (Ajout de 5 nouveaux champs sur la fiche titre alimentés en consultation) |  | 15 | 1.5 |  | 1.5 | 18
BATCH Ref Titres publication (Ajout de 5 nouveaux champs sur la fiche titre alimentés en consultation) |  | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 6
IHM Référentiel portefeuilles (Evolution des règles sur l'affichage de 2 champs existants + les 3 nouveaux champs) |  | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 6
Référentiel portefeuilles Publication des portefeuilles vers ICE (Ajout des 3 nouveaux champs) |  | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 4
Ref agrément admin (Gestion de 2 nouveaux champs ) |  | 6 | 0.5 |  | 0.5 | 7
Ref agrément consultation/web (Gestion de 2 nouveaux champs ) |  | 3.5 |  |  | 0.5 | 4
Intégration flux ORION : PAV prévisionnel | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 25
Intégration flux ORION : PAV réalisé | 1 | 8.5 | 1 |  | 0.5 | 11
Intégration flux ORION : Frais de Gestion | 1 | 8.5 | 1 |  | 0.5 | 11
Intégration flux ORION : Stock | 1 | 10.5 | 1.5 |  | 1 | 14
Calcul du stock quotidien | 1 | 8 | 1 |  | 1 | 11
Recyclage des PAV prévisionnel et réalisé | 1 | 10 | 1 |  | 1 | 13
Total | 7 | 220.5 | 20.5 | 5 | 20 | 327